## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 职业院校鲁班工坊建设项目
主管预算部门 |  | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津城市建设管理职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:建设学院鲁班工坊实训室，高质量举办中塔职业教育研讨会，开发教学资源，为塔吉克斯坦培养急需的技术技能人才。 |  |  | 完成学院鲁班工坊实训室建设，高质量举办首届中塔职业教育论坛，编写出版中俄双语教材《暖通空调技术》《GNSS定位测量技术》，塔吉克斯坦鲁班工坊的学生在塔吉克斯坦国内多项竞赛中获奖，“塔工坊”影响力持续提升，中塔双方合作交流不断紧密。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150 | 309.149987 | 309.149987 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 150 | 138.691297 | 138.691297 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 170.45869 | 170.45869 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 鲁班工坊实训室 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 教学资源建设 | ＝2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 中塔职业教育研讨会 | 高质量开展 | 已开展 | 10 | 10
|  |  | 制定“塔工坊”运营发展规划 | 持续完善 | 已制定《2023年塔吉克斯坦鲁班工坊建设工作方案》 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 共建院校师生培训 | 2023年12月底之前完成 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费支出 | ＝150万元 | 138.69万元 | 5 | 4 | 实际下达额度140万，结算时项目还在进行中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为塔吉克斯坦培养急需的人才 | 持续加强 | 持续加强 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续提升“塔工坊”中亚首家鲁班工坊的影响力 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10
|  |  | 加强共建院校的国际交流合作 | 持续加强 | 持续加强 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 塔吉克斯坦技术大学师生满意度 | ≥0.95 | 0.95 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9900%