## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年防汛抢险资金
主管预算部门 |  | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 认真落实市委、市政府要求，全力战洪峰、防洪灾、保安全、保稳定，坚决完成市防汛抗旱指挥部交办的各项防汛抢险任务。主要包括：一是建立机构加强统筹领导。成立国资系统防汛工作领导小组，建立人员值班、应急处置、灾情险情上报等一系列工作机制，为防汛工作提供坚强组织保障。二是组建抢险队伍参与抗洪抢险。组建国资系统防汛抗洪救灾党员应急突击队，按要求集结后赴各具体点位执行抗洪任务。三是组织企业参与抗洪抢险。组织企业派出各类防汛应急车辆、施工设备、应急物资驰援我市防汛一线，参与清理河道、装填沙袋、加固堤坝等各项任务。 |  |  | 市国资委党委扎实落实市委、市政府防汛抗洪各项要求，全力战洪峰、防洪灾、保安全、保稳定，坚决完成防汛紧急任务，不断彰显国资国企政治担当和使命担当，得到市委市政府和社会各界好评。一、提高政治站位，坚决把防汛工作作为大事来抓。市国资委和监管企业及时成立防汛工作领导小组，完善防汛责任体系，强化对防汛抢险工作的统一指挥。组织监管企业优化完善防汛预案，及时建立人员值班、应急处置、人员物质转运、灾情险情上报等一系列工作机制，为防汛工作提供坚强组织保障。二、坚决快速响应，应急突击队火速集结投入防汛战斗。市国资委立即组建了5支国资系统防汛抗洪救灾党员应急突击队（每队100人，共500人），按照市指挥部要求赴各具体点位执行抗洪任务。各企业组织各类人员参与防汛抢险。三、自觉扛起责任，建起国有企业防汛抗洪“红色屏障”。充分发挥国企主力军作用，先后派出抢险队伍和各类防汛应急车辆、施工设备驰援我市防汛一线，累计出动抢险人员46000余人次，机械设备、救援物资超过47万班次、件等，参与了加固堤坝、清理河道等工作，圆满完成各项防汛抢险救援任务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.9837 | 0.9837 | 0.83443 | 10 | 8.5 | 84.83 | 按照2023年9月8日市防办紧急通知要求，组织企业申报了防汛抢险资金，经市应急局和市财政局核减后各企业共申报资金9837万元。发生偏差原因：一是存在按照不同部门要求多渠道报送情况，经与市应急局沟通，退回资金980万元。二是清算过程中，因人工、机械设备的单价、工程量认定发生变化，有的增加、有的减少。改进措施：一是严格规范赈灾资金使用和管理，加强资金申报、审核、审计等方面培训。二是加强参与应急抢险任务管理，加强应急现场流程管理和原始记录资料留存、收集和归档管理
|  | 其中：中央补助 | 0.4383 | 0.4383 | 0.4383 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.5454 | 0.5454 | 0.39613 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与企业数量 | ≤9家 | 7家 | 3 | 3
|  |  | 出动抢险救援力量非公职人员 | ≤51000人次 | 46076人次 | 3 | 3
|  |  | 提供抢险救援机械设备、应急物资等 | ≤526000台班、件、方等 | 471259台班、件、方等 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 用于抢险工程的机械设备验收通过率（%） | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 用于抢险工程的应急物资验收通过率（%） | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 参与加高加固施工的河堤验收通过率（%） | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目最终通过验收 | 项目最终通过验收 | 项目最终通过验收 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 防汛工作领导小组及时成立 | ≤1天 | 1天 | 4 | 4
|  |  | 防汛队伍及时到达抢险点位 | ≤1天 | 1天 | 4 | 4
|  |  | 防汛机械设备、应急物资及时运抵抢险点位 | ≤1天 | 1天 | 4 | 4
|  |  | 涉及企业防汛资金及时下拨 | ≤4天 | 4天 | 4 | 4
|  |  | 项目按计划完工率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | ≤9837万元 | 8344.2994万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障河堤安全度汛 | 排查河堤安全隐患，进行清理河道、装填沙袋、加固堤坝等，保障安全度汛 | 安排水文、水工、地质等专业人员，深入防汛一线现场提供技术服务，认真排查安全隐患；出动抢险人员、工程机械、运输车辆，完成大堤加高除险加固任务，做好涉洪区域供水、燃气供应保障，确保负责河段河堤安全度汛。 | 15 | 15
|  |  | 防汛抢险能力 | 筑牢防汛抢险能力 | 认真落实市委、市政府部署要求，树牢底线思维、极限思维，及时总结防汛抢险工作经验，规范信息报送、指挥调度、队伍物资调动等工作程序，进一步提升国有企业安全度汛和支援全市洪水灾害应急处置能力。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5