## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 增强食品集团资本实力（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:推进奶业振兴，发挥垦区优势，建设规模化养殖场 |  |  | 2024年饲料区建设完成并完成竣工验收手续及结算工作，青年牛舍1-3钢结构安装完成,断奶牛舍1-2和育成牛舍基础完成,泌乳牛舍1、2、3完成部分基础,特需、泌乳干奶和泌乳4、5、6基础完成,沉淀塘及氧化塘1、2开挖完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 7000 | 7000 | 7000 | 1000% | 1000% | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 7000 | 7000 | 7000 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 奶牛存栏 | ≤1000头 | 1000头 | 500% | 500%
|  |  | 饲料区建筑面积 | ≥40000㎡ | 42300㎡ | 500% | 500%
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | ≥80% | 40% | 500% | 250% | 受国际贸易、经济低靡、供需失衡等多重因素叠加的影响，奶业整体市场行情持续下滑，公斤奶利润出现倒挂，生鲜乳价格处于历史最低点。为进一步缩减亏损面，暂放缓建设进度，待行业发展出现拐点后，加快工程建设，力争2025年完成年度指标设定。截止到2025年4月底设计功能实现完成率为40%。
|  |  | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% | 500% | 500%
|  |  | 财务处理合规率 | ＝100% | 100% | 500% | 500%
|  |  | 饲料区验收合格率 | ＝100% | 100% | 500% | 500%
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝100% | 100% | 500% | 500%
|  |  | 饲料区达到验收标准后的验收时限 | ≤3月 | 2月 | 500% | 500% | 为确保项目一期饲料区，按照既定工期完成工程建设和竣工验收工作，结合当地冬季施工和天气原因，提前完成竣工验收和结算、决算工作。
|  | 成本指标 | 建设投资额实现 | 完成饲料区、部分牛舍工程建设 | 完成青贮窖、精料库和干草棚等饲料区工程建设，完成青年牛舍1-3钢结构安装，断奶牛舍1-2和育成牛舍基础，泌乳牛舍1、2、3部分基础，特需、泌乳干奶和泌乳4、5、6基础，沉淀塘及氧化塘1、2开挖。 | 500% | 500%
|  |  | 饲料区建设成本 | ≤3000万元 | 2779万元 | 500% | 500%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业核心竞争力 | 逐步向行业内头部企业看齐 | 已与头部企业建立合作联系，并签订了战略协议 | 500% | 500%
|  |  | 税收贡献 | ≥300万元 | 313.07万元 | 500% | 500%
|  | 社会效益指标 | 推动奶业振兴 | 充分发挥示范、辐射、带动作用 | 加快了内蒙古奶业振兴和乳产业升级，为乳制品生产企业提供充足优质原料奶；带动了当地农民转型升级成为务工人员进行施工建设，提升了农户收入水平。 | 500% | 500%
|  |  | 促进当地第二、三产业，增加农民创收途径 | ≤5家 | 2家 | 300% | 300% | 项目尚处于工程建设初期阶段，随着项目二期牛舍、生活区等进入实施阶段，逐步带动当地第二、三产业户数,例如：项目材料的当地采购、项目周边超市、餐饮等服务行业的发展，以此增加当地农民创收途径。
|  |  | 带动当地就业人数 | ≤40人 | 40人 | 500% | 500%
|  | 生态效益指标 | 绿色生态 | 对当地生态环境无影响 | 通过分析，施工期间对当地的大气、水、土壤、交通运输等未产生环境风险和生态影响 | 500% | 500%
|  | 可持续影响指标 | 建造项目使用年限 | ≥20年 | 20年 | 200% | 200%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥80% | 100% | 1000% | 1000%
总分 | [5 empty] | 10000% | 9750%